## projet
Planificateur de projet
[7 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 2016-07-11 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | % achevé (après le plan)
| PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | Atribué | POURCENTAGE
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE |  | ACHEVÉ | PÉRIODES
[7 empty] | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31
Page Administration | 2016-07-11 | 5 | 4 | 4 | Paul | 0%
Page Sign In | 2016-07-08 | 8 | 1 | 6 | Paul | 75%
Page Log In | 2016-07-08 | 8 | 2 | 5 | Paul | 75%
Page d'accueil | 2016-07-08 | 5 | 5 | 6 | Claudio | 80%
Activité 05 | 4 | 2 | 4 | 8 |  | 85%
Activité 06 | 4 | 3 | 4 | 6 |  | 85%
Activité 07 | 5 | 4 | 5 | 3 |  | 50%
Activité 08 | 5 | 2 | 5 | 5 |  | 60%
Activité 09 | 5 | 2 | 5 | 6 |  | 75%
Activité 10 | 6 | 5 | 6 | 7 |  | 100%
Activité 11 | 6 | 1 | 5 | 8 |  | 60%
Activité 12 | 9 | 3 | 9 | 3 |  | 0%
Activité 13 | 9 | 6 | 9 | 7 |  | 50%
Activité 14 | 9 | 3 | 9 | 1 |  | 0%
Activité 15 | 9 | 4 | 8 | 5 |  | 1%
Activité 16 | 10 | 5 | 10 | 3 |  | 80%
Activité 17 | 11 | 2 | 11 | 5 |  | 0%
Activité 18 | 12 | 6 | 12 | 7 |  | 0%
Activité 19 | 12 | 1 | 12 | 5 |  | 0%
Activité 20 | 14 | 5 | 14 | 6 |  | 0%
Activité 21 | 14 | 8 | 14 | 2 |  | 44%
Activité 22 | 14 | 7 | 14 | 3 |  | 0%
Activité 23 | 15 | 4 | 15 | 8 |  | 12%
Activité 24 | 15 | 5 | 15 | 3 |  | 5%
Activité 25 | 15 | 8 | 15 | 5 |  | 0%
Activité 26 | 16 | 28 | 16 | 30 |  | 50%