## Table_tâches
N° | Actif | Mode Tâche | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Niveau hiérarchique | Remarques
1 | Oui | Planifiées manuellement | Administration | 4 jours | 08 Juillet 2016 09:00 | 13 Juillet 2016 18:00 |  | 1 | Création de la base de donnée => Patrick...
2 | Oui | Planifiées manuellement | Page d'accueil | 6 jours | 13 Juillet 2016 09:00 | 20 Juillet 2016 18:00 |  | 1 | Design page d'accueil => Claudio...
3 | Oui | Planifiées manuellement | Page Média | 4 jours | 14 Juillet 2016 09:00 | 19 Juillet 2016 18:00 | 1 | 1 | Page News / Reportages / Magazines...
4 | Oui | Planifiées manuellement | Page Events | 4 jours | 12 Juillet 2016 09:00 | 15 Juillet 2016 18:00 |  | 1 | Creation de la page...
5 | Oui | Planifiées manuellement | Galerie | 4 jours | 21 Juillet 2016 09:00 | 26 Juillet 2016 18:00 | 2;4 | 1 | Création des pages...
6 | Oui | Planifiées manuellement | Charité |  |  |  |  | 1
7 | Oui | Planifiées manuellement | Sponsors |  |  |  |  | 1
8 | Oui | Planifiées manuellement | Shop / E-commerce |  |  |  |  | 1
9 | Oui | Planifiées manuellement | About us |  |  |  |  | 1
10 | Oui | Planifiées manuellement | Page d'équipe web |  |  |  |  | 1

## Table_ressources
N° | Nom | Initiales | Type | Étiquette Matériau | Groupe | Adresse de messagerie | Compte de connexion utilisateur | Capacité max | Taux standard | Coût par utilisation | Remarques
1 | Paul Fabri | PF | Travail |  |  | prfabri@yahoo.fr |  | 100% | 0,00 €/h | 0
2 | Patrick Coelho | PC | Travail |  |  | pcoelho@psgroup.lu |  | 100% | 0,00 €/h | 0
3 | Claudio Raimundo | CR | Travail |  |  | craimundo75@gmail.com |  | 100% | 0,00 €/h | 0
4 | Marc Reuter | MR | Travail |  |  | jrdallas@pt.lu |  | 100% | 0,00 €/h | 0
5 | Adelino Carneiro Afonso Dias | AC | Travail |  |  | kcarneiro74@hotmail.com |  | 100% | 0,00 €/h | 0

## Table_affectation
Nom de la tâche | Nom de la ressource | % travail achevé | Travail | Capacité
Administration | Paul Fabri | 0.75 | 28h | 100%
Administration | Patrick Coelho | 0.92000000000000004 | 22,75h | 25%
Page d'accueil | Claudio Raimundo | 0.75 | 42h | 100%
Page Média | Marc Reuter | 0 | 28h | 100%
Page Média | Patrick Coelho | 0 | 14h | 50%
Page Events | Adelino Carneiro Afonso Dias | 0 | 28h | 100%
Galerie | Adelino Carneiro Afonso Dias | 0 | 28h | 100%
Galerie | Claudio Raimundo | 0 | 28h | 100%